## Slide 1
ДОУ №14
г. Липецка
Липецкая
область
2020

## Slide 2
ШАГ 1 СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА
Липецкая
область

## Slide 3
Детский сад на связи
Липецкая
область
2.Обоснование выбора
Наличие граждан неудовлетворенных качеством информированности.
Уровень информированности родителей до начала проекта
Уровень информированности педагогов до начала проекта
Chart: 
| высокий | средний | низкий
информированность | 50 | 40 | 10
Chart: 
| высокий | средний | низкий
Информированность | 50 | 30 | 20

## Slide 4
Детский сад на связи
Липецкая
область
1.Вовлеченные лица и рамки проекта
1.Заказчик проекта: ДОУ№14 г. Липецка
2.Владелец проекта: заведующая ДОУ№14 г. Липецка
3.Название процесса: информационно-просветительский
4.Границы процесса :от заведующей ДОУ до родителей ДОУ
5.Руководитель проекта: заведующая ДОУ№14 г. Липецка Н.Е. Дубовых
6.Команда проекта: заместители заведующей Серёгина О.Ю., Сазонова Е.Н., Попова И.В., Андреева Е.А., Гриднева О.В., Золотухина Н.А.

## Slide 5: Детский сад на связи
Целевой показатель
Текущий показатель
Наименование цели
3.Цели и плановый эффект
Использование социальных сетей, для повышения информированности сотрудников и родителей.
Липецкая
область
Эффекты: установка информационных досок «Парковка идей».
Недостаточный уровень информированности родителей и сотрудников
Повышение уровня заинтересованности и информированности родительской общественности воспитательно – образовательным процессом

## Slide 6
Детский сад на связи
Липецкая
область
4.Ключевые события проекта
№ п/п | Фазы и этапы проекта | Начало
1 | Старт проекта. Разработка паспорта проекта. | ноябрь 2020
2 | Анализ текущей ситуации. | октябрь 2020
3 | Разработка карты идеального и целевого состояния процесса. | декабрь 2020
4 | Проведение опроса, формирование предложений. | октябрь 2020
5 | Защита выработанных предложений по совершенствованию работы. | декабрь 2020
6 | Реализация плана мероприятий. | декабрь 2020 - март 2021
7 | Стандартизация результатов. | апрель 2021
8 | Закрытие проекта. | май 2021

## Slide 7
Детский сад на связи
Липецкая
область
Карточка проекта

## Slide 8
ШАГ 2 КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Липецкая
область

## Slide 9: Детский сад на связи
Рассылка электронной информации сотрудникам и распечатываем информацию на бумажный носитель
Создание электронной информации
Ознакомление сотрудника с информацией и оформление информации на стенде
Работа с родителями по изучению текущей информации на стенде
20 мин.
10 мин.
20 мин.
60 мин.
Липецкая
область
Время протекания процесса – 1час 50 мин.
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 10
ШАГ 3 ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССА
Липецкая
область

## Slide 11
Детский сад на связи
Липецкая
область
3.
1.Нерациональность использования времени, для ознакомления с текущей информации
2.Большой бумажный поток информации.
3.Нерациональность использования времени, для ознакомления с текущей информации 1.
1.
2.
Пирамида проблем
1.Федерального уровня – 0 2.Регионального уровня – 0 3.Уровень ДОУ - 3

## Slide 12
Время протекания процесса – 8 месяцев
Большой бумажный поток информации.
Недостаточный уровень информированности родителей и сотрудников.
Нерациональность использования времени, для ознакомления с текущей информации
1
2
3
ВЗ
ФЗ
ЭЗ
Детский сад на связи
Липецкая
область
Notes: Исходное состояние процесса. Обозначение основных шагов в процессе, с нанесением ежей-потерь, их расшифровкой.

## Slide 13
ШАГ 4 ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Липецкая
область

## Slide 14
Создание стендов «Парковки идей» по корпусам.
Создание внутригрупповых электронных сообществ в группе «WhatsApp» для родителей
Создание электронных сообществ в группе «WhatsApp» для педагогов и узких специалистов.
2
3
4
Создание электронных сообществ в группе «WhatsApp» для заместителей.
1
Детский сад на связи
Липецкая
область
Время протекания процесса – 1 месяц

## Slide 15
ШАГ 5 КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Липецкая
область

## Slide 16: Детский сад на связи
Рассылка электронной информации сотрудникам
Создание электронной информации
Ознакомление сотрудника с информацией и отправка в родительские группы
100% сотрудников и 97% родителей воспитанников ДОУ получают информацию через использование социальных сетей.
20 мин.
мгновенно
10 мин.
Липецкая
область
Время протекания процесса – 30 мин.
КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 17
ШАГ 6 КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Липецкая
область

## Slide 18: Детский сад на связи
Рассылка электронной информации сотрудникам и распечатываем информацию на бумажный носитель
Создание электронной информации
Ознакомление сотрудника с информацией и оформление информации на стенде
Работа с родителями по изучению текущей информации на стенде
20 мин.
10 мин.
20 мин.
60 мин.
Липецкая
область
Время протекания процесса – 1час 50 мин.
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 19
ШАГ 7 РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
Липецкая
область

## Slide 20
Детский сад на связи
Липецкая
область
№ п/п | № «ежа» | Мероприятия | Начало работ | Окончание работ
1 | 3 | «Моё рабочее место» Челлендж по организации рабочих мест по системе 5С в ДОУ. | сентябрь | октябрь
2 | 2 | 5С в действии в ДОУ размещение на странице в социальной сети «Вконтакте» и на сайте ДОУ видеоролика. | ноябрь | январь
3 | 1 | Установка информационных досок «Парковка идей» для сбора предложений. Взаимосвязь между корпусами по доставлению оперативной информации для сотрудников ДОУ. | октябрь | март

## Slide 21
ШАГ 8 СОЗДАНИЕ «УГОЛКА РЕШЁННЫХ ПРОБЛЕМ»
Липецкая
область

## Slide 22
Было
Сайт «ДОУ»
Страница «ВК»
Страница «Instagram»
Стало
«Паркинг идей по корпусам ДОУ»
Создание групп «WhatsApp»:
1.Группа «Заместители заведующих»
2. Группа «Учителя – логопеды»
3.Группа «Музыкальные руководители»
4. Группа «Инструктора по физкультуре»
5. Группа «Педагоги ДОУ»
6. Группа «Консультационный центр»
7. 22 возрастных группах созданы чаты для родителей.
8. Группа «Младшие воспитатели»
9. Группа «Бухгалтерия»
10. Группа «Питание»
Создание сообщества
«Виртуальный детский сад»
Детский сад на связи
Липецкая
область
Notes: С обязательным размещением фото (визуализацией). Возможно несколько слайдов

## Slide 23
Детский сад на связи
Липецкая
область
Стало
«Паркинг идей по корпусам ДО

## Slide 24
Детский сад на связи
Липецкая
область
Стало
Создание групп «WhatsApp»:
1.Группа «Заместители заведующих»
2. Группа «Учителя – логопеды»
3.Группа «Музыкальные руководители»
4. Группа «Инструктора по физкультуре»
5. Группа «Педагоги ДОУ»
6. Группа «Консультационный центр»
7. 22 возрастных группах созданы
чаты для родителей.
8. Группа «Младшие воспитатели»
9. Группа «Бухгалтерия»
10. Группа «Питание»

## Slide 25
Детский сад на связи
Липецкая
область
Стало
Создание сообщества

## Slide 26
ШАГ 9 СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
Липецкая
область

## Slide 27: Детский сад на связи
Рассылка электронной информации сотрудникам
100% сотрудников и 97% родителей воспитанников ДОУ получали информацию через использование социальных сетей.
Ознакомление сотрудника с информацией и отправка в родительские группы
1
2
4
3
Создание электронной информации
Липецкая
область

## Slide 28: Детский сад на связи
Рассылка электронной информации сотрудникам
Создание электронной информации
Ознакомление сотрудника с информацией и отправка в родительские группы
100% сотрудников и 97% родителей воспитанников ДОУ получали информацию через использование социальных сетей.
Липецкая
область

## Slide 29
ШАГ 10 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Липецкая
область

## Slide 30
Детский сад на связи
Липецкая
область
Взаимосвязь между корпусами по доставлению оперативной информации.
Chart: 
| начало проекта | окончание проекта
Ряд 1 | 50 | 100

## Slide 31
Детский сад на связи
Липецкая
область
Взаимосвязь между педагогами и родителями по обмену информацией.
Chart: 
| начало проекта | окончание проекта
Ряд 1 | 35 | 99

## Slide 32
ДОУ №14
г. Липецка
Липецкая
область
2020