Приложение

 к приказу департамента образования

 администрации города Липецка

 от 30.05.2017 № 767

**План**

 **мероприятий по реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» в образовательных учреждениях города Липецка**

**на 2017-2019 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срокиисполнения | Ответственныеисполнители |
|  | Функционирование рабочей группы по реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» | весь период | члены рабочей группы |
|  | Представление муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» городскому педагогическому сообществу | август 2017конференция педагогических работников  | Паньковик Ю.И.Маренкова О.А. |
|  | Организация цикла совещаний, посвященных проблемам специального и инклюзивного образования, с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных учреждений | весь период | Маренкова О.А.Суворова Т.А.руководители ДОУ, ОУ |
|  | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ в сфере образования по созданию кадровых, материально-технических и иных условий получения образования обучающимися, являющимися детьми с ОВЗ, детьми-инвалидам  | весь период по плану ДО | Маренкова О.А.Суворова Т.А.Потапова И.И.Рыбин В.Н. |
|  | Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению академических прав обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, а также принятию мер их социальной поддержки и стимулирования | весь период по плану ДО | Маренкова О.А.Суворова Т.А. |
|  | Формирование базы данных обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами  | весь период | Маренкова О.А.Суворова Т.А.Сапегина О.А.руководители ДОУ, ОУ |
|  | Проведение мониторинга обеспечения условий доступности объектов образования и образовательных услуг для обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами  | весь периодпо плану ДО | Маренкова О.А.Суворова Т.А.Потапова И.И.Рыбин В.Н. |
|  | Взаимодействие с государственными, муниципальными, общественными структурами и организациями в целях координации действий по вопросам предоставления общего образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | весь период | Мочалов А.В.Маренкова О.А.Суворова Т.А.руководители ДОУ, ОУ |
|  | Внесение предложений в администрацию города Липецка по созданию муниципального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | сентябрь 2017 | Мочалов А.В.Маренкова О.А. |
|  | Внесение предложений в ФГБОУ ВО «ЛГПУ» имени П.П.Семенова-Тян-Шанского по:- открытию новых направлений подготовки при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета «Педагогическое образование» (квалификация «Тьютор», «Учитель-дефектолог») с цельюсоздания в общеобразовательных учреждениях кадровых условий для работы с детьми с различными нарушениями развития (слуха, зрения, речи, психики, интеллекта, опорно-двигательного аппарата); - открытию новых направлений обучения по программам профессиональной переподготовки («Тьюторское сопровождение образовательной деятельности», «Дефектология») для организации работы с детьми с различными нарушениями развития (слуха, зрения, речи, психики, интеллекта, опорно-двигательного аппарата) | сентябрь 2017 | Мочалов А.В.Маренкова О.А.Суворова Т.А. |
|  | Внесение предложений в ГАУД ПО Липецкой области «Институт развития образования» по проведению курсов повышения квалификации, семинаров по вопросам предоставления инклюзивного образования в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ  | сентябрь 2017 | Мочалов А.В.Маренкова О.А.Суворова Т.А. |
|  | Подготовка предложений в управление образования и науки Липецкой области, Липецкий городской Совет депутатов по:- увеличению нормативов финансирования общеобразовательных учреждений, классов, групп, в которых обучаются учащиеся, являющиеся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;-  определению нормативов финансирования деятельности консультационных центров (пунктов) для родителей детей с ОВЗ по вопросам получения образования в общеобразовательных учреждениях города | октябрь 2017 | Мочалов А.В.Маренкова О.А.Суворова Т.А.Сапегина О.А. |
|  | Подготовка предложений в городские профессиональные сообщества учителей и воспитателей общеобразовательных учреждений по включению в планы работы вопросов реализации ФГОС для детей с ОВЗ, использования специальных методов и приемов обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов  | весь период | Маренкова О.А.Суворова Т.А.председатели ГПС |
|  | Организация оказания общеобразовательным учреждениям методической помощи по предоставлению специального/инклюзивного образования:- проведение педагогическими коллективами ДОУ №№ 3, 18, 23, 66, 139, имеющими опыт реализации основной адаптированной программы дошкольного образования, семинаров для воспитателей ДОУ;- проведение педагогическим коллективом ОУ № 17, имеющим опыт психолого-педагогического сопровождения учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, и их семей, семинаров для учителей общеобразовательных учреждений (в рамках деятельности инновационной площадки «Социальная адаптация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях целостной образовательной среды»);- проведение педагогами-дефектологами ДОУ №№ 18, 22, 105 мастер-классов для воспитателей групп компенсирующей направленности (для детей с задержкой психического развития, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата);- проведение учителями-логопедами ДОУ №№ 1, 113, 123 мастер-классов для педагогов групп комбинированной и компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи);- проведение педагогическим коллективом ОУ № 16 мастер-классов для учителей общеобразовательных учреждений города; | весь периодпо плану ДО | Маренкова О.А.Суворова Т.А. руководители ДОУ, ОУ |
|  | Предоставление образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами:- в отдельных учреждениях * ДОУ № 18
* ОУ № 16, 32

- в отдельных классах, группах* ДОУ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 62, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 83, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
* ОУ №№ 17, 33, 40

- с применением дистанционных образовательных технологий* ОУ № 48
 | весь период | Маренкова О.А.Суворова Т.А.руководители ДОУ, ОУ |
|  | Создание условий для организации образовательной деятельности ОУ № 32 в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере образования | 2017-2018 уч.год | Мочалов А.В.Паньковик Ю.И.Погорелов А.П.Бельских Л.Н. |
|  | Открытие отдельных групп для воспитанников, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в общеобразовательный процесс:- ДОУ № 107 (для детей с задержкой психического развития); - ДОУ № 23 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата);- ДОУ № 118 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);- ДОУ №№ 18, 22 (для детей со сложным дефектом, имеющих сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)  | 2017-2018 уч.год | Суворова Т.А.заведующие ДОУ  |
|  | Создание условий для открытия отдельных групп для воспитанников, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включения их в общеобразовательный процесс: - ДОУ № 77 (для детей с задержкой психического развития);- ДОУ №105 (для детей с расстройством аутистического спектра);- ДОУ №№ 64, 85 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);- ДОУ № 8 (для детей со сложным дефектом, имеющих сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)  | 2017-2018 уч.год2017-2018 уч.год2018-2019 уч.год2018-2019 уч.год | Суворова Т.А.заведующие ДОУ |
|  | Создание условий для открытия отдельных классов для учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включения их в общеобразовательный процесс: - ОУ № 70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);- ОУ №№ 4, 25 (для детей с задержкой психического развития);- ОУ в микрорайоне «Елецкий» (для детей с расстройством аутистического спектра)- ОУ № 8 (для детей с задержкой психического развития);- ОУ №№ 18, 30, 55 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата); - ОУ №№ 6, 42 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 2017-2018 уч.год2017-2018 уч.год2017-2018 уч.год2018-2019 уч.год2018-2019 уч.год2018-2019 уч.год  | Маренкова О.А.директора ОУ |
|  | Создание условий в ОУ № 48 для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий | 2017-2018 уч.год2017-2018 уч.год2018-2019 уч.год2018-2019 уч.год | Мочалов А.В.Паньковик Ю.И.Сидорова Т.Н.Шумов А.И. |
|  | Открытие отдельных групп для воспитанников, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в общеобразовательный процесс: - ДОУ № 77 (для детей с задержкой психического развития);- ДОУ №105 (для детей с расстройством аутистического спектра);- ДОУ №№ 64, 85 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);- ДОУ № 8 (для детей со сложным дефектом, имеющих сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)  | 2018-2019 уч.год2018-2019 уч.год2019-2020 уч.год2019-2020 уч.год | Суворова Т.А.заведующие ДОУ |
|  | Открытие отдельных классов для учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в общеобразовательный процесс: - ОУ № 70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);- ОУ №№ 4, 25 (для детей с задержкой психического развития);- ОУ в микрорайоне «Елецкий» (для детей с расстройством аутистического спектра)- ОУ № 8 (для детей с задержкой психического развития);- ОУ №№ 18, 30, 55 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата); - ОУ №№ 6, 42 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата)  | 2018-2019 уч.год2018-2019 уч.год2018-2019 уч.год2019-2020 уч.год2019-2020 уч.год2019-2020 уч.год | Маренкова О.А.директора ОУ |
| 1.
 | Проведение совместно с сотрудниками кафедры адаптивной физической культуры, физиологии и медико-биологических дисциплин Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ЛГПУ» имени П.П.Семенова-Тян-Шанского психо-физиологических диагностических обследований учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, с целью определения уровня их адаптации к условиям специального/инклюзивного образования:- ОУ №№ 3, 10, 17, 37, 40;- ОУ №№ 16, 17, 32;- ОУ №№ 4, 70 | 2017-2018 уч.год2018-2019 уч.год2019-2020 уч.годсентябрь,декабрь, май | Маренкова О.А.Мищенко И.А., преподаватель ЛГПУ (по согласованию) |
|  | Организация цикла классных часов «Уроки доброты», ориентированных на формирование толерантных установок | весь период | руководители ОУ |
|  | Разработка и реализация в общеобразовательных учреждениях цикла мероприятий для обучающихся и их родителей, направленных на формирование культуры толерантности и соучастия (книжный клуб «Особое детство», кинозал «Мы вместе», лекторий «Общение без границ», др.) | весь периодпо плану ДО, ОУ | руководители ДОУ, ОУ |
|  | Организация цикла заседаний Ассамблеи родительской общественности по проблемам инклюзивного образования  | весь период по плану ДО | Севостьянова Г.А.Маренкова О.А.Суворова Т.А. |
|  | Организация деятельности органов ученического самоуправления направленной на формирование культуры толерантности в школьной среде, обеспечению адаптации детей с ОВЗ, детей-инвалидов к условиям школьной жизни | весь периодпо плану ДО, ОУ | Азовцева Е.Л.директора ОУ |
|  | Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в деятельность детских общественных объединений с целью предоставления им возможности проявить социальную активность и лидерские качества | весь периодпо плану ДО, ОУ | Азовцева Е.Л.директора ОУ |
|  | Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в деятельность детских творческих объединений с целью их социализации, развития творческого потенциала | весь периодпо плану ДО, ОУ | Азовцева Е.Л.руководители ДОУ, ОУ |
|  | Проведение городских творческих конкурсов (фестивалей) с участием обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, с целью создания оптимальных условий для их творческой самореализации: («Родничок», «Радуга творчества», «Фестиваль доброго творчества», др.) | весь периодпо плану ДО | Азовцева Е.Л.Суворова Т.А.руководители ДОУ, ОУ |
|  | Проведение рождественского благотворительного аукциона, способствующего творческому росту учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | ежегоднопо плану ДО | Азовцева Е.Л.руководители ДОУ, ОУ |
|  | Участие в городском фестивале «Липецк – город без границ» (организатор - региональная общественная организация инвалидов «Школа мастеров») | по согласованию | Маренкова О.А.Суворова Т.А.руководители ДОУ, ОУРепникова М.А., директор региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров» (по согласованию) |
| **Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта** |
| 1. | Ведение тематического блока «За здоровьем без барьеров» раздела «Здоровый регион» на официальном сайте департамента образования  | весь период | Маренкова О.А.Пашаева О.М. |
| 2. | Освещение актуальных вопросов инклюзивного образования на официальном сайте департамента образования, в средствах массовой информации | весь период | Маренкова О.А.Суворова Т.А.Худякова И.Ф. |
| 3. | Организация в департаменте образования работы консультационного пункта для родителей обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросам получения инклюзивного образования  | весь период | Маренкова О.А.Суворова Т.А. |
| 4. | Подготовка и распространение листовок, буклетов о деятельности муниципальной системы образования по предоставлению образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в отдельных общеобразовательных учреждениях, отдельных классах, группах или совместно с другими обучающимися через городские детские поликлиники, общеобразовательные учреждения, психолого-медико-педагогическую комиссию Липецкой области, региональную общественную организацию инвалидов «Школа мастеров» | весь период | Маренкова О.А.Суворова Т.А.руководители ДОУ, ОУ |
| 5. | Проведение анкетирования родителей обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросу готовности данной категории детей к обучению в общеобразовательном учреждении совместно с другими обучающимися:- на сайте департамента образования;- при прохождении обследования в ЦПМПК;- при посещении занятий в региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров»  | весь период | Маренкова О.А.Суворова Т.А.Пашаева О.М.руководители ДОУ, ОУ |
| 6. | Проведение Дней открытых дверей «Образование для каждого, образование для всех» в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих обучение, воспитание, развитие обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | весь периодпо плану ДО | Маренкова О.А.Суворова Т.А.руководители ДОУ, ОУ |