## Slide 1: ДОУ №14 г. Липецка
2023
Липецкая
область

## Slide 2
Шаг 1
Липецкая
область
Составление паспорта проекта
«Оптимизация процесса проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ».

## Slide 3: «Оптимизация процесса проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
Карточка проекта
Липецкая
область

## Slide 4: «Оптимизация процесса проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
2.Обоснование выбора
Ключевые риски: низкий уровень владения информационными технологиями сотрудников. формальнй подход к прохождению инструктажей.
Большие временные затраты на прохождение инструктажей всех сотрудников в условиях функционирования 4-х отдельно стоящих зданий
Невозможность охватить всех сотрудников в запланированное время (больничные, нет возможности покинуть рабочее место).
Большое количество документов на бумажных носителях
Липецкая
область

## Slide 5: «Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
1.Вовлеченные лица и рамки проекта
1. Заказчик проекта: заведующая Н.Е. Дубовых
2. Владелец проекта: заведующая Н.Е. Дубовых
3. Название процесса: процесс проведения вторичных инструктажей и обучение сотрудников ДОУ»
4. Границы процесса: от сбора сотрудников на обучение до прохождения контрольного тестирования
5. Руководитель проекта: старший воспитатель Попова И.В.
6. Команда проекта: музыкальные руководители Смольникова Т.Я., инструктор по ФК Полозова Н.С., заместитель заведующей Золотухина Н.А., Гриднева О.В., Сазонова Е.Н., Серегина О.Ю., старший воспитатель Попова И.В., Мельничук М.А., руководитель проекта проектного офиса АНО «РЦК» Старикова Ю.В.
Липецкая
область

## Slide 6: «Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
3.Цели и плановый эффект
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1.Сокращение времени на прохождение обучения | 12 часов | 1 час 30 мин.
Сокращение доли бумажного документооборота | 60 шт. | 15 шт.
Сокращение времени специалиста курирующего обучение на сбор и систематизацию полученных данных | 1 час 30 минут | 30 минут
Эффекты
Удобная и доступная форма обучения для обучающихся сотрудников (в удобное время и в своем темпе).
Липецкая
область

## Slide 7: «Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
№ п/п | Наименование мероприятия | февраль 2023 | Февраль 2023 | Март 2023 | Апрель 2023 | Май 2023 | Ежеквартально
1 | Старт проекта. Разработка паспорта проекта |  |  |  |  |  | 
2 | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса. |  |  |  |  |  | 
3 | Разработка карты идеального и целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  | 
4 | Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по х решению. |  |  |  |  |  | 
5 | Защита выработанных предложений по совершенствованию (план мероприятий). |  |  |  |  |  | 
6 | Реализация плана мероприятий. |  |  |  |  |  | 
7 | Стандартизация результатов. |  |  |  |  |  | 
8 | Закрытие проекта. |  |  |  |  |  | 
9 | Мониторинг стабильности результатов. |  |  |  |  |  | 
Липецкая
область
Диаграмма Ганта

## Slide 8
Шаг 3
Липецкая
область
Карта текущего состояния процесса проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ.

## Slide 9
Время протекания процесса – 12 час 00 мин.
Составления графика проведения , информирование сотрудников
Сбор сотруд
ников кор.№1
Проведе
ние инструк
тажа
кор. №3
30 мин.
40 мин.
«Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
Сбор подписей
150 мин.
5 мин.
120 мин.
Липецкая
область
Карта текущего состояния
2
3
4
5
3
5
6
1
Разработка инструк
ций
Распечатывание инструк
ций
60 мин.
1
2
Сбор сотруд
ников
кор №3
Сбор
сотруд
ников кор.№4
1
1
2
2
5 мин.
5
мин.
5 мин.
Проведе
ние инструк
тажа
кор. №4
Проведе-
ние инструк
тажа
кор.№1
Проведе
ние инструк
тажа
кор. №2
3
4
4
4
3
3
Сбор сотруд
ников
кор №4
2
1
Сбор сотруд
ников
кор.№1
2
1
5 мин.
5 мин.
Сбор сотруд
ников кор.№2
1
2
Сбор сотруд
ников
кор№3
1
2
Проведе
ние инструк
тажа
кор. №1
Сбор сотруд
ников кор.№2
Проведе
ние инструк
тажа
кор. №2
Проведе
ние инструк
тажа
кор. №3
Проведе
ние инструк
тажа
кор. №4
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
5
мин.
5
мин.
3
3
3
3
4
4
4
4
Notes: Обозначение основных шагов в процессе (без ежей). Мечта.

## Slide 10
Шаг 4
Липецкая
область
Построение пирамиды
проблем в процессе проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ

## Slide 11
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень детского сада
Липецкая
область
Пирамида проблем
5
6
4
2
1
3
«Оптимизация процесс проведения повторных
инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»

## Slide 12
Шаг 5
Липецкая
область
Поиск решения проблем процесса проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ.

## Slide 13: «Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
1. Больничный лист и отпуска сотрудников
Электронный инструктаж и тестирование
2. Невозможность покинуть рабочее место
Электронный инструктаж и тестирование
3. Территориальный разброс
Электронный инструктаж и тестирование
4. Неполное усвоение информации
Электронная инструкция доступная в любое время, в любом месте
5. Большой расход бумаги.
Электронная инструкция
6. Временные затраты на заполнение журнала
вручную
Электронное тестирование

## Slide 14
Шаг 6
Липецкая
область
Карта идеального состояния процесса проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ.

## Slide 15
Время протекания процесса – 65 мин.
мгновенно
«Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
5 мин.
Липецкая
область
Карта идеального состояния
Разработка электронной инструкций с тестовыми заданиями
Оповещение сотрудников в группе детского сада.
Просмотр электронного журнала прохождения тестовых заданий
60 минут
Notes: Обозначение основных шагов в процессе (без ежей). Мечта.

## Slide 16
Время протекания процесса – 90 мин.
мгновенно
«Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
10 мин.
Липецкая
область
Разработка электронной инструкций с тестовыми заданиями
Оповещение сотрудников в группе детского сада.
Просмотр электронного журнала прохождения тестовых заданий
80 минут
Карта целевого состояния
Notes: Обозначение основных шагов в процессе (без ежей). Мечта.

## Slide 17
«Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
Липецкая
область
Стало
Было
Notes: Обозначение основных шагов в процессе (без ежей). Мечта.

## Slide 18
«Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
Липецкая
область
Производственный анализ.
Дата анализа | Время затраченное на |  | Расхождение (+; -) | Причина расхождения (+)
 | План | Факт |  | 
17.05.2023 | 1 час 30 минут | 1 час 45 мин. | + 15 минут | Недостаточный опыт работы в новом формате
18.05.2023 | 1 час 30 минут | 1 час 50 минут | + 20 минут | Отсутствие доступа интернета
19.05.2023 | 1 час 30 минут | 1 часов 25 мин. | - 05 минут | 
Notes: Обозначение основных шагов в процессе (без ежей). Мечта.

## Slide 19
«Оптимизация процесс проведения повторных инструктажей и обучения сотрудников ДОУ»
Липецкая
область
Мониторинг стабильности результатов.
Chart: 
| начало проекта | 1 анализ | 2 анализ | 3 анализ
ВПП | 1475 | 560 | 550 | 515
Notes: Обозначение основных шагов в процессе (без ежей). Мечта.

## Slide 20: Спасибо за внимание!