Приложение № 2

к приказу ДОУ № 14 г.Липецка

№ 195 от 10.09.2020

**Дорожная** **карта** **по** **разработке**

**Рабочей программы воспитания ДОУ № 14 г. Липецка**

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ ДОО должны входить Рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Рабочая программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения Рабочей программы воспитания – это личностное развитие обучающихся, проявляющееся:

 в усвоении ими знаний основных норм, которое общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально-значимых знаний);

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е в развитии их социально значимых отношений);

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта проведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими социально значимых дел).

Цель Дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива ДОУ и общественности по разработке Рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

 планирование и подготовка к разработке программы;

 разработка содержания программы;

 обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;

 нормативно-правовое обеспечение;

 кадровое обеспечение;

 информационное обеспечение;

 мониторинг;

 материально-техническое обеспечение.

Этапы реализации Дорожной карты

1 этап - планирование и подготовка: изучение воспитательного процесса в ДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию программы воспитания (август 2020 года-ноябрь 2020 года).

2 этап - разработка проекта Рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы для каждой возрастной группы (декабрь 2020 года-апрель 2021 года).

3 этап-размещение проекта Рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОО (апрель-май, 2021)

4 этап-представление, обсуждение, согласование проекта Рабочей программы воспитания в участниками образовательных отношений на педагогическом совете, совете родителей (май 2021 года)

5 этап-внесение изменений в основную и адаптированные образовательные программы ДОУ № 14 г. Липецка (июнь-август 2021 года)

6 этап-нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ДОУ, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (июнь-август 2021 года)

Система мероприятий по реализации Дорожной карты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого направления | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации | |
| Дата начала | Дата окончания |
| Планирование и подготовка к разработке программы | | | | | |
| 1 | Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ДОУ системы воспитания и социализации обучающихся | Аналитическая справка Проект пояснительной  записки Рабочей программы воспитания | август 2020 | декабрь 2020 | Рабочая группа |
| 2 | Анкетирование по выявлению образовательных запросов воспитания обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию систем воспитания в ДОУ | Справка по итогам анкетирования | сентябрь 2020 | декабрь 2020 | Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Педагогический совет ДОУ  -обсуждение состояния воспитательного процесса;  -определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания. | Определены цель и задачи Рабочей программы воспитания | декабрь 2020 | март  2021 | Заведующая Н.Е. Дубовых,  рабочая группа |
| 4 | Обсуждение предложений в программу воспитания с педагогами ДОУ | Конкретные предложения | декабрь 2020 | март  2021 | Рабочая группа |
| Разработка содержания программы | | | | | |
| 5 | Разработка проекта рабочей программы воспитания | Аналитическая справка | декабрь 2020 | март  2021 | Рабочая группа |
| 6 | Разработка календарных планов воспитательной работы | Календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный год | декабрь 2020 | апрель 2021 | Рабочая группа, инициативная группа |
| Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений | | | | | |
| 7 | Корректировка текста Рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета | Текст рабочей программы воспитания | апрель 2021 | май  2021 | Рабочая группа, инициативная группа |
| 8 | Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете ДОУ | Протокол заседания педагогического совета | апрель 2021 | май  2021 | Заведующая Н.Е. Дубовых,  рабочая группа |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Обсуждение подготовленного проекта Рабочей программы воспитания с родительской общественностью | Протокол родительского собрания | апрель 2021 | май  2021 | Заведующая Н.Е. Дубовых,  рабочая группа |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 10 | Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и плана воспитательной работы | Приказ | июнь 2021 | август  2021 | Заведующая Н.Е. Дубовых |
| 11 | Внесение изменений в ООП и АОП ДОУ | Приказ | июнь 2021 | август  2021 | Заместители заведующей Серёгина О.Ю., Сазонова Е.Н. |
| Кадровое обеспечение | | | | | |
| 12 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания | Удостоверения повышения квалификации и переподготовки кадров | сентябрь 2020 | август  2021 | Заместители заведующей Сазонова Е.Н., Серёгина О.Ю., старшие воспитатели Андреева Е.А., Попова И.В. |
| 13 | Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания ДОУ | План работы ДОУ  Отчет о реализации | сентябрь 2020 | август  2021 | Заместители заведующей Сазонова Е.Н., Серёгина О.Ю., старшие воспитатели Андреева Е.А., Попова И.В. |
| Информационное обеспечение | | | | | |
| 14 | Размещение материалов о ходе разработки Рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОУ | Публикации на сайте | сентябрь 2020 | август  2021 | Заместители заведующей Сазонова Е.Н., Серёгина О.Ю. |
| 15 | Размещение проекта Рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОУ | Публикация материалов | март  2021 | 01.04.2021 | Заместители заведующей Сазонова Е.Н., Серёгина О.Ю. |
| 16 | Размещение утвержденной Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год на официальном сайте ДОУ | Публикация материалов | июль 2021 | август  2021 | Заместители заведующей Сазонова Е.Н., Серёгина О.Ю. |
| Мониторинг | | | | | |
| 17 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания | Отметка о выполнении | сентябрь 2020 | август  2021 | Рабочая группа |
| Материально-техническое обеспечение | | | | | |
| 18 | Укрепление материально-технической базы ДОУ для реализации Рабочей программы воспитания | План ФХД | сентябрь 2020 | август  2021 | Заведующая Н.Е. Дубовых,  рабочая группа |

Заведующая Н.Е.Дубовых